## Slide 1: Title Slide

## Slide 2: Slide 1
Bullet 1
Bullet 2

## Slide 3: Subsystem 1 Complete
ID | Unique ID | Task | Duration | Predecessor | Start | Finish
1 | 67c16723-738e-42f9-abf9-6b21f15f463e | Preliminary Design | 69 days |  | 2/22/2013 | 2/22/2013
6 | c3ced0c4-37b9-4993-a0c0-cc3e1e44e2e7 | Subsystem 1 POC | 17 days | 4 | 5/14/2013 | 5/14/2013
8 | 34f4f755-337e-40a8-87f1-b682625e61d1 | Subsystem 1 Coding | 35 days | 6,4 | 6/6/2013 | 6/6/2013
9 | bb1655ef-818a-4658-a20d-bab6981a89a9 | Subsystem 1 Testing and Deployment | 83 days | 8 | 7/12/2013 | 7/12/2013
10 | 993d3e2c-b87d-4625-9e68-1e7672a6b895 | Subsystem 1 Complete | 0 days | 9 | 10/3/2013 | 10/3/2013

## Slide 4: Subsystem 1 Complete Milestone Summary
Chart: 
| Preliminary Design: 05/02
 | 41396.7083
 | 10

## Slide 5: Subsystem 2 Complete
ID | Unique ID | Task | Duration | Predecessor | Start | Finish
1 | 67c16723-738e-42f9-abf9-6b21f15f463e | Preliminary Design | 69 days |  | 2/22/2013 | 2/22/2013
6 | c3ced0c4-37b9-4993-a0c0-cc3e1e44e2e7 | Subsystem 1 POC | 17 days | 4 | 5/14/2013 | 5/14/2013
8 | 34f4f755-337e-40a8-87f1-b682625e61d1 | Subsystem 1 Coding | 35 days | 6,4 | 6/6/2013 | 6/6/2013
9 | bb1655ef-818a-4658-a20d-bab6981a89a9 | Subsystem 1 Testing and Deployment | 83 days | 8 | 7/12/2013 | 7/12/2013
14 | cf6307d7-6b77-4dc0-8965-7101cbd0debf | Subsystem 2 POC | 17 days | 12 | 5/13/2013 | 5/13/2013
16 | 36adc9f3-f72f-4a3e-a3be-e5752a534b9a | Subsystem 2 Coding | 83 days | 12,14 | 7/2/2013 | 7/2/2013
17 | 99379476-158d-4271-b737-65c698f35b79 | Subsystem 2 Testing and Deployment | 125 days | 16 | 9/24/2013 | 9/24/2013
18 | feb430b7-6285-4da4-99ec-452d1ce80a2d | Subsystem 2 Complete | 0 days | 17 | 1/27/2014 | 1/27/2014

## Slide 6: Subsystem 2 Complete Milestone Summary
Chart: 
| Preliminary Design: 05/02 | Subsystem 2 Coding: 09/23 | Subsystem 2 Testing and Deployment: 01/27 | Subsystem 2 Complete: 01/27
 | 41396.7083 | 41540.7083 | 41666.7083 | 41666.7083
 | 10 | 10 | 10 | 10

## Slide 7: Summary
Bullet 1 – not data driven
Bullet 2 – not data driven